## Project Gantt
TASK | PHASE | OWNER | START | DURATION | END | COMPLETED | PROGRESS | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10
Define project scope | Development | Sarah | 2026-03-26 | 7 | 2026-04-03 | 4 | 57.14%
Stakeholder sign off | Planning | James | 2026-03-27 | 4 | 2026-04-01 | 4 | 100%
User research and interviews | Planning | Lisa | 2026-03-28 | 10 | 2026-04-10 | 6 | 60%
Wireframes and mockups | Development | Priya | 2026-03-29 | 7 | 2026-04-07 | 4 | 57.14%
Brand and style guide
Design review and feedback
Backend development
Frontend development
QA and testing
Bug fixes
16
46107
Note: This is marking the end of the table

## Settings
Phase | Owner
Planning | James
Design | Lisa
Development | Priya
Launch | Sarah
Tom