## Excel Plan
MilestoneDate | Project | Seqence | ProjectTask | StartDate | Duration(days) | EndDate
2025-07-01 | A | 1 | Engineering |  | 50 | 2025-08-20
0 | A | 2 | Purchasing | 2025-08-20 | 100 | 2025-11-28
0 | A | 3 | Preassembly | 2025-11-28 | 80 | 2026-02-16
0 | A | 4 | Assembly | 2026-02-16 | 10 | 2026-02-26
0 | A | 5 | Commissioning Inhouse | 2026-02-26 | 60 | 2026-04-27
0 | A | 6 | Shipping | 2026-04-27 | 20 | 2026-05-17
0 | A | 7 | Assembly on site | 2026-05-17 | 10 | 2026-05-27
0 | A | 8 | Commissioning on site | 2026-05-27 | 30 | 2026-06-26
0 | A | 9 | Process Start up | 2026-06-26 | 40 | 2026-08-05
0 | A | 10 | FAT | 2026-08-05 | 5 | 2026-08-10
Formulas:
EndDate = [Duration(days)]+[MilestoneDate]+[StartDate]
StartDate = [EndDate, row above]
calulation in Excel is simple. Mpre Projects bo be added