## Project Gantt
TASK | PHASE | OWNER | START | DURATION | END | COMPLETED | PROGRESS | 00�Jan�Jan | Column1 | 00�Jan4 | 00�Jan5 | 00�Jan6 | 00�Jan7 | 00�Jan8 | 00�Jan9 | 00�Jan10 | 00�Jan11 | 00�Jan12 | 00�Jan13 | 00�Jan14 | 00�Jan15
Define project scope | Development | Sarah | 2026-03-26 | 7 | 2026-04-03 | 4 | 57.14% | #VALUE!
Stakeholder sign off | Planning | James | 2026-03-27 | 4 | 2026-04-01 | 4 | 100% | #VALUE!
User research and interviews | Planning | Lisa | 2026-03-28 | 10 | 2026-04-10 | 6 | 60% | #VALUE!
Wireframes and mockups | Development | Priya | 2026-03-29 | 7 | 2026-04-07 | 4 | 57.14% | #VALUE!
Brand and style guide | [7 empty] | #VALUE!
Design review and feedback | [7 empty] | #VALUE!
Backend development | [7 empty] | #VALUE!
Frontend development | [7 empty] | #VALUE!
QA and testing | [7 empty] | #VALUE!
Bug fixes | [7 empty] | #VALUE!
16
46107

## Settings
Phase | Owner
Planning | James
Design | Lisa
Development | Priya
Launch | Sarah
Tom